## 요구사항
사용자 추가(관리자/인사팀)
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 진행상태 | 비고
|  | 관리자 사용자추가 | 사용자추가 | 관리자가 사용자를 추가할 수 있다. 관리자와 인사팀은 사용자의 접근 (이름, 부서, 내선번호, 직급, 권한) 부여가 가능하다. | 2023-09-27완료 김준수 | 현재 권한이있는사람만 수정삭제에 접근가능 그러나 디테일한 권한에대한 로직구현 필요
|  |  | 사원번호 | 사원번호는 고유번호로 일정한 규칙에 따라 자동 부여된다. | 2023-09-24완료 김준수
|  |  | 비밀번호 | 비밀번호 초기값은 사용자의 생일(YYMMDD)로 임시 부여한다 | 2023-09-24완료 김준수
|  |  | 비밀번호 암호화 | 암호화 프로그램을 이용하여 사용자의 비밀번호를 16진수로 암호화한다. 비밀번호는 재설정만 가능하다. | 2023-09-24완료 김준수 | 비밀번호 재설정 가능
|  |  | 사용자정보 | 관리자는 사용자의 정보를 수정, 삭제, 조회 가능하다. 사용자는 사용자의 정보를 조회 가능하다. 사용자는 사용자의 정보를 일부(주소, 이메일, 전화번호, 프로필 사진 등) 수정 가능하다. 사용자는 고유값(사번, 이름 등)을 수정할 경우 관리자에게 요청해야만 수정 가능하다. | 2023-09-29완료 김준수 | 권한에 따른 디테일한 접근 구현필요
사용자 추가(그 외 팀)
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 진행상태 | 비고
|  |  | 로그인 | 사용자의 ID는 사번으로 한다. 비밀번호 초기값은 사용자의 생일(YYMMDD)로 임시 부여한다 | 2023-09-24완료 김준수 | 주소의 경우 (동명)이 없는 경우 로직구현실현 불가능
|  |  | 마이페이지 | 사용자는 마이페이지에서 이름, 생년월일, 부서, 직급, 주소, 이메일, 내선번호, 전화번호, 프로필 사진 등 조회가능하다. | 2023-09-25완료 김준수
|  |  | 마이페이지 수정 | 사용자는 사용자의 정보를 일부(주소, 이메일, 전화번호, 프로필 사진 등) 수정 가능하다. | 2023-09-29 완료 김준수 | 프로필사진 제외 수정가능
|  |  | 사용자정보 조회 | 사용자는 다른 사용자의 정보 조회 가능하다. (이름, 부서, 직급, 내선번호, 전화번호, 프로필사진) | 2023-09-27완료 김준수 | 프로필사진 미구현
물품 등록
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 진행상태 | 비고
|  |  | 기준 정보 관리 | 사용되는 원자재와 완제품의 물품정보 등을 관리한다. | 2023-10-03완료 김준수 | 카운터함수를 이용하고있으므로 1번이삭제되면 듀플리케이션 에러가 발생하는 문제있음
|  |  | 물품 등록 | 관리자와 권한이 있는 사용자는 물품을 등록할 수 있다. | 2023-10-03완료 김준수 | 구매처 코드를 여기서선택해야하는지 의문이있음
|  |  | 품목 구분 등록 | 물품은 원자재와 완제품을 구분하여 등록한다. | 2023-10-03완료 김준수
품목 타입 등록
|  |  | 제품 코드 등록 | 고유한 제품 코드를 등록한다. | 2023-10-03완료 김준수
|  |  | 제품명 등록 | 고유한 제품명을 등록한다. |  | 아직 제품명 중복검사 AJAX처리하지않았음
|  |  | 품목 단위 등록 | 재고 단위를 등록한다. | 2023-10-03완료 김준수
|  |  | 원자재 구매처 거래 코드 | 사전에 등록된 원자재구매처 테이블에서 구매처 코드를 선택 가능하도록 한다. | 2023-10-03완료 김준수
|  |  | 품목 수정, 삭제, 조회 | 관리자 또는 권한이 있는 사용자는 물품을 수정, 삭제, 조회 할 수 있다. (조회 권한자 정해야함) | 2023-10-03완료 김준수
원자재 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 진행상태 | 비고
|  |  | 원자재 조회 | 키워드(품번, 원자재명 등)에 따른 필터 검색이 가능하다. | 2023-10-03완료 김준수
|  |  | 원자재 품목명 | 고유한 품목명을 부여한다.
|  |  | 원자재 품목 코드 | 고유한 품목 코드를 부여한다. | 2023-10-03완료 김준수
|  |  | 원자재 단위 | 소요되는 원자재의 단위를 등록한다. | 2023-10-03완료 김준수
완제품 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 진행상태 | 비고
|  |  | 완제품 조회 | 키워드(품번, 원자재명 등)에 따른 필터 검색이 가능하다. | 2023-10-03완료 김준수
|  |  | 완제품 품목명 | 고유한 완제품의 품목명을 부여한다.
|  |  | 완제품 품목 코드 | 고유한 완제품의 품목 코드를 부여한다. | 2023-10-03완료 김준수
|  |  | 완제품 단위 | 완제품의 단위를 등록한다.
소요량 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 진행상태 | 비고
|  |  | 소요량 조회 | 권한 있는 사용자는 제품 제조 시 소요되는 원자재의 소요량을 조회할 수 있다.
|  |  | 소요량 등록일 | 소요량 추가 시 등록일을 자동 등록한다.
|  |  | 소요량 수정일 | 소요량 수정 시 수정일을 자동 등록한다.
|  |  | 소요량 추가 | 권한 있는 사용자는 제품 제조 시 소요되는 원자재의 소요량을 추가할 수 있다. (소요코드, 완제품에 필요한 소요량 정보, 원자재, 소요량, 비고)
|  |  | 소요코드 | 소요량 추가 시 자동으로 고유코드가 부여된다.
|  |  | 소요량 수정 | 권한 있는 사용자는 제품 제조 시 소요되는 원자재의 소요량을 수정할 수 있다.
|  |  | 소요량 삭제 | 권한 있는 사용자는 제품 제조 시 소요되는 원자재의 소요량을 삭제할 수 있다.
|  |  | 소요량 저장 | 권한 있는 사용자는 제품 제조 시 소요되는 원자재의 소요량을 저장할 수 있다.
설비 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 진행상태 | 비고
|  |  | 기준 정보 관리 | 생산라인 정보를 관리한다.
|  |  | 설비 정보 추가 | 권한이 있는 사용자는 설비 정보를 추가할 수 있다.
|  |  | 생산 라인 코드 | 생산라인별로 고유코드를 부여한다.
|  |  | 생산 라인 명 | 생산 라인의 고유이름을 부여한다.
|  |  | 생산공정 | 생산라인에서 가능한 작업을 선택한다.
|  |  | 가동상태 | 가동 상태를 체크한다(1:가동중 2:대기중 3:고장)
|  |  | 비고 | 이외의 사항은 비고에 기입한다.
|  |  | 설비 정보 수정, 삭제 | 권한이 있는 사용자는 수정, 삭제가 가능하다.
|  |  | 설비 정보 조회 | 권한이 있는 사용자는 설비 정보를 조회할수 있다. (라인 코드, 라인명, 가동상태, 적요 등) 공정에 따른 목록 조회가 가능하다 (1차공정/ 2차공정/ 3차공정)
창고 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 진행상태 | 비고
|  |  | 기준 정보 관리 | 완제품, 원자재를 적재하기 위한 창고정보를 관리한다.
|  |  | 창고 등록 | 권한이 있는 사용자는 창고를 등록할 수 있다.
|  |  | 창고 이름 부여 | 등록하는 창고의 고유 이름을 등록한다.(n번 창고로 부여)
|  |  | 창고 코드 부여 | 창고 코드를 자동으로 부여한다.
|  |  | 창고 구분 등록 | 원자재와 완제품을 구분하여 창고에 등록한다.
|  |  | 창고 연락처 | 창고 주소지에 등록되어 있는 연락처를 등록한다.
|  |  | 창고 현재 상태 | 창고의 가용상태를 표시한다 (1: 사용 가능(적재량/전체적재량) 2: 비활성 )
|  |  | 창고 수정, 삭제, 조회 | 권한이 있는 사용자는 창고 수정, 삭제, 조회가가능하다.
매입처 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 진행상태 | 비고
|  |  | 기준 정보 관리 | 발주 거래를 위한 매입처 정보를 관리한다
|  |  | 매입처 등록 | 권한이 있는 사용자는 매입처를 등록할 수 있다.
|  |  | 매입처 코드 | 등록하는 매입처의 고유 코드를 자동부여한다.
|  |  | 매입처 상호명 | 등록하는 매입처의 상호명을 등록한다.
|  |  | 매입처 대표자 | 매입처 대표자 이름을 등록한다.
|  |  | 매입처 담당자 | 매입처 담당자의 이름을 등록한다.
|  |  | 구매담당자 | 매입처를 관리하는 당사의 직원을 등록한다. 매입처 등록시 부서 선택하여 담당자리스트를 불러오고 해당 담당자를 선택한다.
|  |  | 매입처 업종유형 | 매입처의 업종유형을 등록한다
|  |  | 매입처 연락처 | 매입처 대표전화 및 직통 번호를 등록한다.
|  |  | 매입처 주소지 | 매입처 주소지를 등록한다. (사업자 등록증에 기재되어있는 주소지를 필수로 등록)
|  |  | 매입처 우편번호 | 매입처 주소지에 맞는 우편번호를 등록한다. (사업자등록증에 기재되어있는 우편번호 등록)
|  |  | 매입처 E-mail | 매입처 E-mail 주소를 등록한다.
|  |  | 매입처 수정, 삭제, 조회 | 권한이 있는 사용자는 매입처를 수정, 삭제, 조회할 수 있다.
지점 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 진행상태 | 비고
|  |  | 기준 정보 관리 | 수주 거래를 위한 지점 정보를 관리한다
|  |  | 지점 등록 | 권한이 있는 사용자는 지점를 등록할 수 있다.
|  |  | 지점 코드 | 등록하는 지점의 고유 코드를 자동부여한다.
|  |  | 지점 상호명 | 등록하는 지점의 상호명을 등록한다.
|  |  | 지점 대표자 | 지점 대표자 이름을 등록한다.
|  |  | 가맹 담당자 | 지점를 관리하는 당사의 직원을 등록한다. 지점 등록시 부서 선택하여 담당자리스트를 불러오고 해당 담당자를 선택한다.
|  |  | 지점 연락처 | 지점 대표전화 및 직통 번호를 등록한다.
|  |  | 지점 주소지 | 지점 주소지를 등록한다. (사업자 등록증에 기재되어있는 주소지를 필수로 등록)
|  |  | 지점 우편번호 | 지점 주소지에 맞는 우편번호를 등록한다. (사업자등록증에 기재되어있는 우편번호 등록)
|  |  | 지점 E-mail | 지점 E-mail 주소를 등록한다.
|  |  | 지점 수정, 삭제, 조회 | 권한이 있는 사용자는 지점를 수정, 삭제, 조회할 수 있다.
발주 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 진행상태 | 비고
|  |  | 영업관리 | 제품 생산을 위한 원자재 발주 정보를 관리한다.
|  |  | 발주 추가 | 권한이 있는 사용자는 발주 내용을 추가할 수 있다.
|  |  | 발주코드 | 발주 코드는 고유 코드를 자동 부여한다.
|  |  | 발주처 | 등록된 발주처의 상호명을 선택한다
|  |  | 제품명 | 등록된 제품명 중 제품명을 선택한다
|  |  | 발주량 | 발주량을 등록한다
|  |  | 발주일자 | 발주 일자를 등록한다. 납품 예정일 이후로 등록 불가능하다
|  |  | 입고예정일 | 납품예정일을 등록한다. 발주일자 이전으로 등록 불가능하다
|  |  | 진행상황 | 최초 등록 시 미완료로 자동 입력되며 해당 발주 코드가 입고 관리에 등록될 시 완료로 자동 변경된다(0: 미완료 / 1: 완료).
|  |  | 발주 담당자명 | 등록된 담당자를 선택한다.
|  |  | 발주조회 | 권한이 있는 사용자는 발주 정보를 조회할 수 있다.
수주 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 진행상태 | 비고
|  |  | 영업관리 | 제품 생산을 위한 원자재 수주 정보를 관리한다.
|  |  | 수주 추가 | 권한이 있는 사용자는 수주 내용을 추가할 수 있다.
|  |  | 수주코드 | 수주 코드는 고유 코드를 자동 부여한다.
|  |  | 지점명 | 등록된 지점의 상호명을 선택한다
|  |  | 제품명 | 등록된 제품명 중 제품명을 선택한다
|  |  | 주문량 | 주문량을 등록한다
|  |  | 수주일자 | 수주 일자를 등록한다. 납품 예정일 이후로 등록 불가능하다
|  |  | 납품예정일 | 납품예정일을 등록한다. 수주일자 이전으로 등록 불가능하다
|  |  | 진행상황 | 최초 등록 시 미완료로 자동 입력되며 해당 수주 코드가 입고 관리에 등록될 시 완료로 자동 변경된다(0: 미완료 / 1: 완료).
|  |  | 담당자명 | 등록된 담당자를 선택한다.
|  |  | 수주조회 | 권한이 있는 사용자는 수주 정보를 조회할 수 있다.
입고 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 진행상태 | 비고
|  |  | 재고 관리 | 발주 원자재와 수주 등록 후 생산되는 완제품의 입고 정보를 관리한다
|  |  | 입고 추가 | 권한이 있는 사용자는 입고 내용을 추가할 수 있다.
|  |  | 입고코드 | 입고 코드는 고유 코드를 자동 부여한다.
|  |  | 입고 창고 등록 | 등록된 창고 중 입고될 창고를 선택한다.
|  |  | 발주 코드 등록 | 발주 코드를 선택한다. 제품 코드, 주문량, 입고 예정일, 발주 진행 상황, 발주 담당자를 자동으로 불러온다.
|  |  | 입고 담당자 | 입고 담당자를 선택한다.
|  |  | 입고 현황 | 입고 담당자가 0: 전체, 1: 미입고, 2: 입고 완료, 3: 오입고로 선택하게 한다. 오입고 시 사유를 입력하게 한다.
|  |  | 입고 조회 | 권한이 있는 사용자는 입고 정보를 조회할 수 있다.
출고 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 진행상태 | 비고
|  |  | 재고 관리 | 출하되는 완제품의 출고 정보를 관리한다.
|  |  | 출고 추가 | 권한이 있는 사용자는 출고 내용을 추가할 수 있다.
|  |  | 출고코드 | 출고 코드는 고유 코드를 자동 부여한다.
|  |  | 출고 창고 등록 | 등록된 창고 중 출고할 창고를 선택한다.
|  |  | 수주 코드 등록 | 수주 코드를 선택한다. 제품 코드, 주문량, 출고 예정일, 수주 진행 상황, 수주 담당자를 자동으로 불러온다.
|  |  | 출고 담당자 | 출고 담당자를 선택한다.
|  |  | 출고 현황 | 출고 담당자가 0: 전체, 1: 미출고, 2: 출고 완료, 3: 오출고로 선택하게 한다. 오출고 시 사유를 입력하게 한다.
|  |  | 출고 조회 | 권한이 있는 사용자는 출고 정보를 조회할 수 있다.
작업 지시 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 진행상태 | 비고
|  |  | 생산 관리 | 생산을 위해 필요한 작업 지시 정보를 관리한다
|  |  | 작업 지시 추가 | 권한이 있는 사용자는 작업 지시 내용을 추가할 수 있다.
|  |  | 작업 지시 코드 | 작업 지시 코드는 고유 코드를 자동 부여한다.
|  |  | 작업 정보 추가 | 주문이 들어오면 수주 코드를 통해 품목, 제품명, 수주량, 납품 예정일을 입력받는다.
|  |  | 원자재 소요량 | 수주량 정보를 통해 원자재 소요량을 입력받는다.
|  |  | 작업 라인 선택 | 생산 공정을 진행할 라인을 선택한다.
|  |  | 작업 지시 일자 | YYYY-MM-DD 형태로 등록한다
|  |  | 지시 수량 등록 | 생산할 완제품의 수량을 등록한다.
생산실적관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 진행상태 | 비고
|  |  | 생산관리 | 권한이 있는 사용자는 생산실적을 관리한다.
|  |  | 생산실적 추가 | 권한이 있는 사용자는 작업지시를 바탕으로 생산실적을 추가할 수 있다.
|  |  | 실적코드 생성 | 실적코드는 고유 코드를 자동으로 부여한다.
|  |  | 완료된 작업지시 목록 조회 | 완료된 작업지시 목록을 조회하고 선택하여 불러온다.
|  |  | 작업지시코드 등록 | 선택된 작업지시코드를 등록한다
|  |  | 라인코드 등록 | 선택된 라인코드를 등록한다.
|  |  | 품목코드 | 선택된 품목코드를 등록한다.
|  |  | 양품 | 기간동안 생산한 양품의 개수를 등록한다.
|  |  | 불량 | 기간동안 생산한 불량품의 개수를 등록한다.
|  |  | 불량사유 | 불량품의 있을 시 불량사유를 기록한다.
|  |  | 비고 | 이외의 사항은 비고에 기입한다.
|  |  | 생산실적수정, 삭제 | 관리자와 권한이 있는 사용자는 검수후 수정, 삭제가 가능하다.
전체 재고관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 진행상태 | 비고
|  |  | 재고관리 | 창고에 보관되어 있는 완제품과 원자재의 양을 조회한다.
|  |  | 재고현황확인 | 관리자와 권한이 있는 사용자는 창고에 보관되어 있는 원자재(주재료,부재료,포장자재)와 완제품의 수량을 확인할 수 있다.
|  |  | 재고실사 | 관리자와 권한이 있는 사용자는 재고실사 후에 재고의 양을 수정할 수 있다.
품질검사...?

## 테이블정의서
| 1 | 테이블명 | 사원 |  | 테이블ID |  |  |  | emp/member(컨트롤)
| no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
| 1 | 사원 번호 | emp_num | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | 사원번호=사원ID | 1
| no: 2; 컬럼명: 비밀번호; 컬럼ID: emp_pw; 자료형: varchar(64) | 2 |  |  | <c:if test="${fn:substring(variable, 2, 3) == '1'}"> 영업권한 조건문
| no: 3; 컬럼명: 사원 이름; 컬럼ID: emp_name; 자료형: varchar(45) | 3 |  | 영업 - 지점 | <c:if test="${fn:substring(variable, 2, 3) == '1'}"> 영업권한 조건문
| no: 4; 컬럼명: 생년월일; 컬럼ID: birthdate; 자료형: date | 4 |  | 생산 | if(4 ¦¦ 5) | 인사, 영업, 생산, 물류/2진법으로구분? 1권한있음0권한없음 인사,생산권한있음 = 1010 체크박스를 2진법으로 변환하기위해 밸류값을 2의 제곱으로 설정 1,2,4,8 모두체크되었다면 15 = 2진법으로 변경하면 1111 DB의 권한 컬럼에 2진법의 형태로 저장 이후 2진법을 문자로 출력하여 subString활용 물류권한이있다면 서브스트링의 인자값을 0,1 로 조건문을 == 1로함
| no: 5; 컬럼명: 부서 이름; 컬럼ID: dept_name; 자료형: varchar(45) | 5 | 모든 권한 | 인사 | if(5)
| no: 6; 컬럼명: 직급; 컬럼ID: position; 자료형: varchar(45) |  |  |  |  | 2진법은 1,10,100,1000으로 2진법의 형태로 자리수로 표현해도 무관할듯 |  |  | 1+10 = 0011 | 1+2 = 0011
| no: 7; 컬럼명: 전화번호; 컬럼ID: phone_num; 자료형: varchar(11); UK: ㅇ |  |  |  |  | @RequestParam(value = "checkbox") List<Integer>myCheckBox |  |  | 1111 = 관리자
| no: 8; 컬럼명: 내선번호; 컬럼ID: hotline; 자료형: varchar(11) |  |  |  |  | int myNum= 0; |  |  | 1111
| no: 9; 컬럼명: 이메일; 컬럼ID: email; 자료형: varchar(100); UK: ㅇ |  |  |  |  | if(myCheckBox != null) |  |  | 111
| 10 | 우편번호 | emp_post | varchar(45)
| no: 11; 컬럼명: 주소; 컬럼ID: address; 자료형: varchar(100) |  |  |  |  | for(Integer num : myCheckBox) |  |  | 11
| no: 12; 컬럼명: 입사일; 컬럼ID: hire_date; 자료형: date |  |  |  |  | myNum += num
| no: 13; 컬럼명: 프로필사진; 컬럼ID: profilepic; 자료형: varchar(1000) |  |  |  |  | String myBinary = Integer.toBinaryString(myNum)
| no: 14; 컬럼명: 퇴사일; 컬럼ID: exp_date; 자료형: datetime; 비고: default sysdate |  |  |  |  | DB에 myBinary 저장
| 15 | 재직여부 | emp_status | tinyint |  |  |  |  | ck(0: 재직중, 1: 휴직중(장기휴직), 2:퇴사) 체크보다는 tinyint로 0,1,2 하는게 좋다고생각 case when으로 문자로 출력해도되고 if로 하드코딩해도됨
따로 테이블 생성 필요 | no: 16; 컬럼명: 휴가여부; 컬럼ID: vacation_status; 자료형: varchar(45); 비고: emp 테이블 내에서는 연차 갯수 표시 정도만 가능 |  |  |  |  | 고유코드 번호는 문자2 번호RE6총 8자리쯤?
| no: 17; 컬럼명: 기본 근로 시간; 컬럼ID: working_hours; 자료형: varchar(45); 비고: 초과시 새 테이블 생성 초과 시간별 추가 수당 |  |  |  |  | CONCAT('IM', LPAD(#{variable}, 6, '0')); | IM000001 | 사원번호
| no: 18; 컬럼명: 계좌번호; 컬럼ID: sal_account; 자료형: varchar(100); UK: ㅇ |  |  |  |  | count* | WH0001R | 원자재(raw)
| no: 19; 컬럼명: 은행명; 컬럼ID: bank_name; 자료형: varchar(45) | [5 empty] | WH0001P | 완제품(product)
| no: 20; 컬럼명: 기본급; 컬럼ID: month_sal; 자료형: int |  |  |  |  | 사원 대리 과장 차장 부장 직원등급
| no: 21; 컬럼명: 권한; 컬럼ID: emp_role; 자료형: varchar(45); 비고: 2진수로 권한 설정. |  |  |  |  | 부장은 하위 과의 대한 모든 권한을 가짐
| no: 2; 컬럼명: 테이블명; 컬럼ID: 원자재; NN: 테이블ID; 비고: raw_material/warehouse(컨트롤) |  |  |  |  | 사원 권한 선택이 안되고 부장일 경우 체크박스 권한 선택을 활성화한다
| no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고 |  |  |  |  | 인사 > 영업 > 생산 > 물류
| 1 | 원자재 코드 | raw_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | R0001 |  |  |  |  | 셀렉트박스2개해서
| no: 2; 컬럼명: 원자재 이름; 컬럼ID: raw_name; 자료형: varchar(45) |  |  |  |  | 팀먼저고르고
| no: 3; 컬럼명: 원자재 종류; 컬럼ID: raw_type; 자료형: enum; 비고: (우유/크림/설탕/파우더/조미료/포장) 원재료는 딱히 변화하는게없으므로 enum으로 관리? |  |  |  |  | 직급선택후 2진법계산
| 4 | 원자재 단위 | raw_unit | int
| 5 | 원자재 수량 | raw_amount | int
| 6 | 원자재 가격 | raw_price | int
| 7 | 원자재 유통기한 | raw_exp | date
| 8 | 원자재 비고 | raw_note | varchar(1000) |  |  |  |  | 비고 너무작아요 varchar를 많이주거나 longtext같은거?
| 9 | 매입처코드 | buy_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | buy table buy_code
| 10 | 창고코드 | wh_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | warehouse table wh_code
| 3 | 테이블명 | 완제품 |  | 테이블ID |  |  |  | product/warehouse(컨트롤)
| no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
| 1 | 완제품 코드 | prod_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | P0001
| 2 | 완제품 이름 | prod_name | varchar(45)
| 3 | 완제품 종류(맛?) | prod_taste | varchar(45)
| 4 | 완제품 단위 | prod_unit | int
| 5 | 완제품 수량 | prod_amount | int
| 6 | 완제품 가격 | prod_price | int
| 7 | 완제품 유통기한 | prod_exp | date
| 8 | 완제품 비고 | prod_note | varchar(1000)
| 9 | 지점코드 | branch_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | branch table branch_code BR0001
| 10 | 창고코드 | wh_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | warehouse table wh_code WH0001R WH0001P
| 4 | 테이블명 | 소요량 |  | 테이블ID |  |  |  | requirement/factory(컨트롤)
| no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
| 1 | 소요량 코드 | req_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | RE0001
| 2 | 완제품 코드 | prod_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | product table prod_code
| 3 | 원자재 코드 | raw_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | raw_material table raw_code
| 4 | 소요량 등록일 | req_insertdate | datetime |  |  |  |  | default now()
| 5 | 소요량 | req_amount | int
| 6 | 소요량 수정일 | req_updatedate | datetime |  |  |  |  | default now()
| 7 | 소요량 비고 | req_note | varchar(1000)
소요량이란 물품을 생산하는데 소요되는 원재료의 종류별 양을 말한다.
| 5 | 테이블명 | 생산 설비 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | facility/factory(컨트롤)
| no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
| 1 | 생산 라인 코드 | line_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | LI0001
| 2 | 생산 라인 이름 | line_name | varchar(45) |  |  |  |  | LI100A01 , LI = 생산라인 100= 공정 A = 라인이름 01 = 라인 갯수
| 3 | 생산 라인 위치 | line_location | varchar(45) |  |  |  |  | LI = 생산라인 100= 공정 A = 라인이름 01 = 라인 갯수
| 4 | 설비 전화번호 | line_phone | varchar(11) |  |  |  |  | 요구사항 정의서에 창고 연락처도 일단 있길래 넣어둠
| 5 | 생산 공정 | line_process | tinyint |  |  |  |  | 1: 1차공정, 2: 2차공정, 3: 3차공정 1,2,3 구분하는건 전부 tinyint
| 6 | 가동 상태 | line_status | tinyint |  |  |  |  | 1:가동중, 2:대기중, 3:고장
| 7 | 라인 등록일 | line_indate | date |  |  |  |  | default sysdate
| 8 | 생산 라인 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | emp table emp_num
| 9 | 생산 라인 비고 | line_note | varchar(1000)
| 6 | 테이블명 | 창고 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | warehouse/warehouse(컨트롤)
| no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
| 1 | 창고 코드 | wh_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | 원자재 / 완제품 구분 가능하게끔 WH0001R ¦ WH0001P
| 2 | 창고 이름 | wh_name | varchar(45) |  |  |  |  | ex)1번창고, 2번창고, ... ex2)원주창고, 녹산창고, ...오히려 체크는 이런곳에넣는게? %like ~창고로 적게끔
| 3 | 창고 종류 | wh_type | enum |  |  |  |  | 1: 원자재 2: 완제품 R원자재 P완제품
창고 위치 추가 | no: 3; 컬럼명: 창고 우편번호; 컬럼ID: wh_post
| 4 | 창고 주소 | wh_add | varchar(100)
| 5 | 창고 전화번호 | wh_phone | varchar(11)
| 6 | 창고 가용 상태 | wh_status | enum |  |  |  |  | (Y,N)
| 7 | 완제품 코드 | prod_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | product table pro_code
| 8 | 원자재 코드 | raw_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | raw_material table raw_code
| 9 | 창고 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | emp table emp_num
| 10 | 창고 비고 | wh_note | varchar(1000)
| 7 | 테이블명 | 매입처(원자재 사오는) 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | buy/buy(컨트롤)
| no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
| 1 | 매입처 코드 | buy_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | BU0001
| 2 | 매입처 상호명 | buy_name | varchar(45)
| 3 | 매입처 사업자등록번호 | buy_reg | int
| 4 | 매입처 대표자 | buy_ceo | varchar(45) |  |  |  |  | b
| 5 | 매입처 담당자 | buy_emp | varchar(45) |  |  |  |  | 매입처의 담당 직원
| 6 | 구매담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | 본사(공장)의 구매 담당직원/emp table emp_num
| 7 | 매입처 업종유형 | buy_type | varchar(45)
| 8 | 매입처 연락처 | buy_phone | varchar(11)
| 9 | 매입처 우편번호 | buy_post | varchar(45)
| 10 | 매입처 주소 | buy_add | varchar(100)
| 11 | 매입처 email | buy_email | varchar(45)
| 8 | 테이블명 | 지점 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | branch/sell(컨트롤)
| no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
| 1 | 지점 코드 | branch_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | BR0001
| 2 | 지점명 | branch_name | varchar(45) |  |  |  | ㅇ
| 3 | 사업자등록번호 | branch_reg | int
| 4 | 대표자명 | branch_ceo | varchar(45)
| 5 | 가맹 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  |  |  | emp table emp_num => 안넣어도 될 듯 / 어차피 퇴사자 표시 안할거니까
| 6 | 지점 연락처 | branch_phone | varchar(11)
| 7 | 지점 우편번호 | branch_post | varchar(45)
| 8 | 지점 주소 | branch_add | varchar(100)
| 9 | 지점 이메일 | branch_email | varchar(45)
| 9 | 테이블명 | 발주 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | raw_order/buy(컨트롤)
| no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
| 1 | 발주 코드 | raw_order_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | 앞에문자2개 년월일_1 OB230924_1
| 2 | 발주처 | buy_name | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | buy table buy_name
| 3 | 제품명 | raw_name | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | raw_material table raw_name// 발주는 원자재를 사오는거니까 변경
| 4 | 발주량 | raw_order_amount | int
| 5 | 발주 일자 | raw_order_date | datetime |  |  |  |  | default now()
| 6 | 입고예정일 | in_plan_date | date
| 7 | 발주 진행 상황 | raw_status | tinyint |  |  |  |  | (1: 발주전 2: 발주중 3: 발주확정)//발주전은 필요없는거같음 등록될떄 자동발주중(1:발주중 2:발주확정)
| 8 | 발주 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | emp table emp_num
| 10 | 테이블명 | 수주 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | orders/sell(컨트롤)
| no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK
| 1 | 수주 코드 | order_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | 앞에문자2개 년월일/지점코드 OS230925BR1_1
| 2 | 지점명 | branch_name | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | branch table branch_name / -> DB에 지점명 대신 지점 코드 입력
| 3 | 지점 코드 | branch_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | 지점 코드 추가 / FK - branch table branch_name
| 4 | 제품명 | prod_name | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | product table prod_name
| 5 | 주문량 | order_amount | int
| no: 6; 컬럼명: 수주 일자; 컬럼ID: order_date; 자료형: datetime | default now()
| 7 | 납품예정일 | out_plan_date | date
| no: 8; 컬럼명: 진행 상황; 컬럼ID: order_status; 자료형: tinyint | (1: 수주전 2: 수주중 3: 수주확정)
| 9 | 수주 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | emp table emp_num
| no: 11; 컬럼명: 테이블명; 컬럼ID: 입고 관리; NN: 테이블ID | in_material/shipping(컨트롤)
| no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
| 1 | 입고 코드 | in_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | IN+년월일+거래처코드+1 IN230924_1
| 2 | 입고 창고 코드 | in_wh_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | warehouse table wh_code
| 3 | 발주 코드 | raw_order_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | raw_order table raw_order_code
| 4 | 입고 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | emp table emp_num
| 5 | 입고 현황 | in_status | tinyint |  |  |  |  | (1: 입고전 2: 입고중 3: 입고확정)
| 12 | 테이블명 | 출고 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | out_material/shipping(컨트롤)
| no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
출고 코드일떄 | 1 | 출고 코드 | out_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | OUT+년월일+지점코드 OUT230924_1
몇번쨰로 출고 된건지 도 알아야 할거 같음 | 2 | 출고 창고 코드 | out_wh_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | warehouse table wh_code
| 3 | 수주 코드 | order_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | orders table order_code
| 4 | 출고 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | emp table emp_num
| 5 | 출고 현황 | out_status | varchar(45) |  |  |  |  | (1: 출고전 2: 출고중 3: 출고확정)
| 6 | 출고 날짜 | out_date | date
*컬럼명 정하면서 궁금한 점!! 창고 코드 부여할 때 입출고 창고 나눠서 부여해야 하는 건가요!? in0000 out0000 이런 식으로...? 가능하면 그렇게 구분
| 13 | 테이블명 | 작업 지시 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | work_order/factory(컨트롤)
| no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
| 1 | 작업 지시 코드 | work_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | WO+100+A+년/월/일 +_1 WO100A230926_1
| 2 | 작업 정보 | work_info | varchar(100) |  |  |  |  | 100 = 이동 ,200 = 생산 ¦ A = 1차 B = 2차 C = 3차
| 3 | 원자재 소요량 | raw_amount | int |  |  | ㅇ |  | raw_material table raw_amount
| 4 | 작업 라인 | work_line | varchar(45) |  |  |  |  | 230925 : 생산작업라인만 할 것인지 아니면 창고로 이동 작업등도 다 따로 나눌 것인지
| 5 | 작업 지시 일자 | work_order_date | date
| 6 | 지시 수량 | work_order_amount | int
| 14 | 테이블명 | 생산 실적 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | result/head(컨트롤)
| no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
| 1 | 실적 코드 | result_code | varchar(45) |  | O |  |  | RS0001
| 2 | 완료 작업 목록 | ok_work_list | varchar(100)
| 3 | 작업 지시 코드 | work_code | varchar(45) |  |  | O |  | work_order table work_code
| 4 | 라인 코드 | line_code | varchar(45) |  |  | O |  | facility table line_code
| 5 | 품목 코드 | prod_code | varchar(45) |  |  | O |  | product table prod_code
| 6 | 양품 | good_prod | varchar(45)
| 7 | 불량 | faulty_prod | varchar(45)
| 8 | 불량 사유 | faulty_reason | longtext
| 9 | 비고 | remark | varchar(1000)
| 10 | 지시 수량 | work_order_amount | int |  |  | O
| 15 | 테이블명 | 재고 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | stock
| no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
따로 / join? | 1 | 재고 코드 | stock_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | ST0001
| 2 | 재고 현황 | stock_status | varchar(45)
| 3 | 재고 실사 | stock_amount | int
| 4 | 재고 체크 날짜 | stock_date | date |  |  |  |  | default now() / 업데이트 될 때마다 now 함수사용
| 5 | 재고 관리 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | emp table emp_num
| 6 | 창고코드 | wh_code | varchar(45) |  |  |  |  | FK warehouse table wh_code
| 5 | 수정일 | updatedate | datetime |  |  |  |  | default now() / 업데이트 될 때마다 now 함수사용

## 일정관리
월별 |  | 9월 | [11 empty] | 10월
주별 |  | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
주요 업무 | 세부 업무 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
회의
컨셉 기획 | 주제 및 팀명 선정
요구사항 수집 및 분석 | 기능 구상
요구사항 정의서 작성
시스템 설계 | 테이블 명세서 작성
DB 설계
ERD 설계
뷰페이지 제작
개발 | DB 연결
기능구현
테스트 | 기능 테스트 및 오류 수정
발표 준비 | PPT 제작 및 문서화
평가 | 발표 및 최종 평가

## 요구사항명세서 제출용
사용자 추가(관리자/인사팀)
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 비고
EMP1- 1 | 1 | 관리자 사용자추가 | 사용자추가 | 관리자가 사용자를 추가할 수 있다. 관리자와 인사팀은 사용자의 접근 (이름, 부서, 내선번호, 직급, 권한) 부여가 가능하다.
EMP1- 2 |  |  | 사원번호 | 사원번호는 고유번호로 일정한 규칙에 따라 자동 부여된다. | 입사날짜를 기준으로 규칙 부여됨
EMP1- 3 |  |  | 비밀번호 | 비밀번호 초기값은 사용자의 생일(YYMMDD)로 임시 부여한다
EMP1- 4 |  |  | 비밀번호 암호화 | 암호화 프로그램을 이용하여 사용자의 비밀번호를 16진수로 암호화한다. 비밀번호는 재설정만 가능하다.
EMP1- 5 |  |  | 사용자정보 | 관리자는 사용자의 정보를 수정, 삭제, 조회 가능하다. 사용자는 사용자의 정보를 조회 가능하다. 사용자는 사용자의 정보를 일부(주소, 이메일, 전화번호, 프로필 사진 등) 수정 가능하다. 사용자는 고유값(사번, 이름 등)을 수정할 경우 관리자에게 요청해야만 수정 가능하다.
사용자 추가(그 외 팀)
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 비고
EMP2- 1 | 1 | 로그인 | 로그인 | 사용자의 ID는 사번으로 한다. 비밀번호 초기값은 사용자의 생일(YYMMDD)로 임시 부여한다
EMP2- 2 | 2 | 마이페이지 | 마이페이지 | 사용자는 마이페이지에서 이름, 생년월일, 부서, 직급, 주소, 이메일, 내선번호, 전화번호, 프로필 사진 등 조회가능하다.
EMP2- 3 |  |  | 마이페이지 수정 | 사용자는 사용자의 정보를 일부(주소, 이메일, 전화번호, 프로필 사진 등) 수정 가능하다. | 시간이 남을 경우 채팅기능구현
EMP2- 4 |  | 사원 정보 | 사용자정보 조회 | 사용자는 다른 사용자의 정보 조회 가능하다. (이름, 부서, 직급, 내선번호, 전화번호, 프로필사진)
물품 등록
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 비고
PR3- 1 | 1 | 물품 등록 | 기준 정보 관리 | 사용되는 원자재와 완제품의 물품정보 등을 관리한다.
PR3- 2 |  |  | 물품 등록 | 관리자와 권한이 있는 사용자는 물품을 등록할 수 있다.
PR3- 3 |  |  | 품목 구분 등록 | 물품은 원자재와 완제품을 구분하여 등록한다.
PR3- 4 |  |  | 제품 코드 등록 | 고유한 제품 코드를 등록한다.
PR3- 5 |  |  | 제품명 등록 | 고유한 제품명을 등록한다.
PR3- 6 |  |  | 품목 단위 등록 | 재고 단위를 등록한다.
PR3- 7 | 2 |  | 원자재 구매처 거래 코드 | 사전에 등록된 원자재구매처 테이블에서 구매처 코드를 선택 가능하도록 한다.
PR3- 8 | 1 | 물품 관리 | 품목 수정, 삭제, 조회 | 관리자 또는 권한이 있는 사용자는 물품을 수정, 삭제, 조회 할 수 있다. (조회 권한자 정해야함)
원자재 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 비고
RAW4- 1 | 1 | 원자재 관리 | 원자재 조회 | 키워드(품번, 원자재명 등)에 따른 필터 검색이 가능하다.
RAW4- 2 | 2 | 원자재 등록 | 원자재 품목명 | 고유한 품목명을 부여한다.
RAW4- 3 |  |  | 원자재 품목 코드 | 고유한 품목 코드를 부여한다.
RAW4- 4 |  |  | 원자재 단위 | 소요되는 원자재의 단위를 등록한다.
완제품 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 비고
PRO5- 1 | 1 | 완제품 관리 | 완제품 조회 | 키워드(품번, 원자재명 등)에 따른 필터 검색이 가능하다.
PRO5- 2 | 2 | 완제품 등록 | 완제품 품목명 | 고유한 완제품의 품목명을 부여한다.
PRO5- 3 |  |  | 완제품 품목 코드 | 고유한 완제품의 품목 코드를 부여한다.
PRO5- 4 |  |  | 완제품 단위 | 완제품의 단위를 등록한다.
소요량 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 비고
RE6- 1 | 1 | 소요량 관리 | 소요량 조회 | 권한 있는 사용자는 제품 제조 시 소요되는 원자재의 소요량을 조회할 수 있다.
RE6- 2 | 2 |  | 소요량 등록일 | 소요량 추가 시 등록일을 자동 등록한다.
RE6- 3 |  |  | 소요량 수정일 | 소요량 수정 시 수정일을 자동 등록한다.
RE6- 4 | 1 | 소요량 등록 | 소요량 추가 | 권한 있는 사용자는 제품 제조 시 소요되는 원자재의 소요량을 추가할 수 있다. (소요코드, 완제품에 필요한 소요량 정보, 원자재, 소요량, 비고)
RE6- 5 |  |  | 소요코드 | 소요량 추가 시 자동으로 고유코드가 부여된다.
RE6- 6 | 2 | 소요량 관리 | 소요량 수정 | 권한 있는 사용자는 제품 제조 시 소요되는 원자재의 소요량을 수정할 수 있다.
RE6- 7 |  |  | 소요량 삭제 | 권한 있는 사용자는 제품 제조 시 소요되는 원자재의 소요량을 삭제할 수 있다.
RE6- 8 |  |  | 소요량 저장 | 권한 있는 사용자는 제품 제조 시 소요되는 원자재의 소요량을 저장할 수 있다.
설비 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 비고
FA7- 1 | 1 | 생산 설비 관리 | 설비 기준 정보 관리 | 생산라인 정보를 관리한다.
FA7- 2 | 1 | 생산 설비 등록 | 설비 정보 추가 | 권한이 있는 사용자는 설비 정보를 추가할 수 있다.
FA7- 3 |  |  | 생산 라인 코드 | 생산라인별로 고유코드를 부여한다.
FA7- 4 |  |  | 생산 라인 명 | 생산 라인의 고유이름을 부여한다.
FA7- 5 |  |  | 생산공정 | 생산라인에서 가능한 작업을 선택한다.
FA7- 6 |  |  | 가동상태 | 가동 상태를 체크한다(1:가동중 2:대기중 3:고장)
FA7- 7 |  |  | 비고 | 이외의 사항은 비고에 기입한다.
FA7- 8 | 2 | 생산 설비 관리 | 설비 정보 수정, 삭제 | 권한이 있는 사용자는 수정, 삭제가 가능하다.
FA7- 9 | 1 | 생산 설비 조회 | 설비 정보 조회 | 권한이 있는 사용자는 설비 정보를 조회할수 있다. (라인 코드, 라인명, 가동상태, 적요 등) 공정에 따른 목록 조회가 가능하다 (1차공정/ 2차공정/ 3차공정)
창고 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 비고
WH8- 1 | 1 | 창고 관리 | 창고 기준 정보 관리 | 완제품, 원자재를 적재하기 위한 창고정보를 관리한다.
WH8- 2 | 1 | 창고 정보 등록 | 창고 등록 | 권한이 있는 사용자는 창고를 등록할 수 있다.
WH8- 3 |  |  | 창고 이름 부여 | 등록하는 창고의 고유 이름을 등록한다.(n번 창고로 부여)
WH8- 4 |  |  | 창고 코드 부여 | 창고 코드를 자동으로 부여한다.
WH8- 5 |  |  | 창고 구분 등록 | 원자재와 완제품을 구분하여 창고에 등록한다.
WH8- 6 |  |  | 창고 연락처 | 창고에 있는 내선 번호를 연락처로 등록한다.
WH8- 7 |  |  | 창고 현재 상태 | 창고의 가용상태를 표시한다 (1: 사용 가능(적재량/전체적재량) 2: 비활성 )
WH8- 8 | 2 | 창고 정보 조회 | 창고 수정, 삭제, 조회 | 권한이 있는 사용자는 창고 수정, 삭제, 조회가가능하다.
매입처 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 비고
BUY9- 1 | 1 | 매입처 정보 관리 | 기준 정보 관리 | 발주 거래를 위한 매입처 정보를 관리한다
BUY9- 2 | 1 | 매입처 정보 등록 | 매입처 등록 | 권한이 있는 사용자는 매입처를 등록할 수 있다.
BUY9- 3 |  |  | 매입처 코드 | 등록하는 매입처의 고유 코드를 자동부여한다.
BUY9- 4 |  |  | 매입처 상호명 | 등록하는 매입처의 상호명을 등록한다.
BUY9- 5 |  |  | 매입처 대표자 | 매입처 대표자 이름을 등록한다.
BUY9- 6 | 2 |  | 매입처 담당자 | 매입처 담당자의 이름을 등록한다.
BUY9- 7 | 2 |  | 구매담당자 | 매입처를 관리하는 당사의 직원을 등록한다. 매입처 등록시 부서 선택하여 담당자리스트를 불러오고 해당 담당자를 선택한다.
BUY9- 8 | 2 |  | 매입처 업종유형 | 매입처의 업종유형을 등록한다
BUY9- 9 |  |  | 매입처 연락처 | 매입처 대표전화 및 직통 번호를 등록한다.
BUY9- 10 |  |  | 매입처 주소지 | 매입처 주소지를 등록한다. (사업자 등록증에 기재되어있는 주소지를 필수로 등록)
BUY9- 11 |  |  | 매입처 우편번호 | 매입처 주소지에 맞는 우편번호를 등록한다. (사업자등록증에 기재되어있는 우편번호 등록)
BUY9- 12 |  |  | 매입처 E-mail | 매입처 E-mail 주소를 등록한다.
BUY9- 13 | 3 | 매입처 정보 조회 | 매입처 수정, 삭제, 조회 | 권한이 있는 사용자는 매입처를 수정, 삭제, 조회할 수 있다.
지점 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 비고
BR10- 1 | 1 | 지점 정보 관리 | 기준 정보 관리 | 수주 거래를 위한 지점 정보를 관리한다
BR10- 2 | 1 | 지점 정보 등록 | 지점 등록 | 권한이 있는 사용자는 지점를 등록할 수 있다.
BR10- 3 |  |  | 지점 코드 | 등록하는 지점의 고유 코드를 자동부여한다.
BR10- 4 |  |  | 지점 상호명 | 등록하는 지점의 상호명을 등록한다.
BR10- 5 |  |  | 지점 대표자 | 지점 대표자 이름을 등록한다.
BR10- 6 | 2 |  | 가맹 담당자 | 지점를 관리하는 당사의 직원을 등록한다. 지점 등록시 부서 선택하여 담당자리스트를 불러오고 해당 담당자를 선택한다.
BR10- 7 | 2 |  | 지점 연락처 | 지점 대표전화 및 직통 번호를 등록한다.
BR10- 8 |  |  | 지점 주소지 | 지점 주소지를 등록한다. (사업자 등록증에 기재되어있는 주소지를 필수로 등록)
BR10- 9 |  |  | 지점 우편번호 | 지점 주소지에 맞는 우편번호를 등록한다. (사업자등록증에 기재되어있는 우편번호 등록)
BR10- 10 |  |  | 지점 E-mail | 지점 E-mail 주소를 등록한다.
BR10- 11 | 3 | 지점 정보 수정 | 지점 수정, 삭제, 조회 | 권한이 있는 사용자는 지점를 수정, 삭제, 조회할 수 있다.
발주 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 비고
OB11- 1 | 1 | 발주 정보 관리 | 영업관리 | 제품 생산을 위한 원자재 발주 정보를 관리한다.
OB11- 2 | 1 | 발주 정보 등록 | 발주 추가 | 권한이 있는 사용자는 발주 내용을 추가할 수 있다.
OB11- 3 |  |  | 발주코드 | 발주 코드는 고유 코드를 자동 부여한다.
OB11- 4 |  |  | 발주처 | 등록된 발주처의 상호명을 선택한다
OB11- 5 |  |  | 제품명 | 등록된 제품명 중 제품명을 선택한다
OB11- 6 |  |  | 발주량 | 발주량을 등록한다
OB11- 7 |  |  | 발주일자 | 발주 일자를 등록한다. 납품 예정일 이후로 등록 불가능하다
OB11- 8 |  |  | 입고예정일 | 납품예정일을 등록한다. 발주일자 이전으로 등록 불가능하다
OB11- 9 | 2 |  | 진행상황 | 최초 등록 시 미완료로 자동 입력되며 해당 발주 코드가 입고 관리에 등록될 시 완료로 자동 변경된다(0: 미완료 / 1: 완료).
OB11- 10 |  |  | 발주 담당자명 | 등록된 담당자를 선택한다.
OB11- 11 | 1 | 발주 정보 조회 | 발주조회 | 권한이 있는 사용자는 발주 정보를 조회할 수 있다.
수주 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 비고
OS12- 1 | 1 | 수주 관리 | 영업관리 | 제품 생산을 위한 원자재 수주 정보를 관리한다.
OS12- 2 | 1 | 수주 정보 등록 | 수주 추가 | 권한이 있는 사용자는 수주 내용을 추가할 수 있다.
OS12- 3 |  |  | 수주코드 | 수주 코드는 고유 코드를 자동 부여한다.
OS12- 4 |  |  | 지점명 | 등록된 지점의 상호명을 선택한다
OS12- 5 |  |  | 제품명 | 등록된 제품명 중 제품명을 선택한다
OS12- 6 |  |  | 주문량 | 주문량을 등록한다
OS12- 7 |  |  | 수주일자 | 수주 일자를 등록한다. 납품 예정일 이후로 등록 불가능하다
OS12- 8 |  |  | 납품예정일 | 납품예정일을 등록한다. 수주일자 이전으로 등록 불가능하다
OS12- 9 | 2 |  | 진행상황 | 최초 등록 시 미완료로 자동 입력되며 해당 수주 코드가 입고 관리에 등록될 시 완료로 자동 변경된다(0: 미완료 / 1: 완료).
OS12- 10 |  |  | 담당자명 | 등록된 담당자를 선택한다.
OS12- 11 | 1 | 수주 정보 조회 | 수주조회 | 권한이 있는 사용자는 수주 정보를 조회할 수 있다.
입고 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 비고
IM13- 1 | 1 | 입고 관리 | 재고 관리 | 발주 원자재와 수주 등록 후 생산되는 완제품의 입고 정보를 관리한다
IM13- 2 | 1 | 입고 정보 등록 | 입고 추가 | 권한이 있는 사용자는 입고 내용을 추가할 수 있다.
IM13- 3 |  |  | 입고코드 | 입고 코드는 고유 코드를 자동 부여한다.
IM13- 4 |  |  | 입고 창고 등록 | 등록된 창고 중 입고될 창고를 선택한다.
IM13- 5 |  |  | 발주 코드 등록 | 발주 코드를 선택한다. 제품 코드, 주문량, 입고 예정일, 발주 진행 상황, 발주 담당자를 자동으로 불러온다.
IM13- 6 | 2 |  | 입고 담당자 | 입고 담당자를 선택한다.
IM13- 7 |  |  | 입고 현황 | 입고 담당자가 0: 전체, 1: 미입고, 2: 입고 완료, 3: 오입고로 선택하게 한다. 오입고 시 사유를 입력하게 한다.
IM13- 8 | 1 | 입고 정보 조회 | 입고 조회 | 권한이 있는 사용자는 입고 정보를 조회할 수 있다.
출고 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 비고
OM14- 1 | 1 | 출고 관리 | 재고 관리 | 출하되는 완제품의 출고 정보를 관리한다.
OM14- 2 | 1 | 출고 정보 등록 | 출고 추가 | 권한이 있는 사용자는 출고 내용을 추가할 수 있다.
OM14- 3 |  |  | 출고코드 | 출고 코드는 고유 코드를 자동 부여한다.
OM14- 4 |  |  | 출고 창고 등록 | 등록된 창고 중 출고할 창고를 선택한다.
OM14- 5 |  |  | 수주 코드 등록 | 수주 코드를 선택한다. 제품 코드, 주문량, 출고 예정일, 수주 진행 상황, 수주 담당자를 자동으로 불러온다.
OM14- 6 | 2 |  | 출고 담당자 | 출고 담당자를 선택한다.
OM14- 7 |  |  | 출고 현황 | 출고 담당자가 0: 전체, 1: 미출고, 2: 출고 완료, 3: 오출고로 선택하게 한다. 오출고 시 사유를 입력하게 한다.
OM14- 8 | 1 | 출고 정보 조회 | 출고 조회 | 권한이 있는 사용자는 출고 정보를 조회할 수 있다.
작업 지시 관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 비고
WO15- 1 | 1 | 작업 지시 관리 | 생산 관리 | 생산을 위해 필요한 작업 지시 정보를 관리한다
WO15- 2 | 1 | 작업 지시 등록 | 작업 지시 추가 | 권한이 있는 사용자는 작업 지시 내용을 추가할 수 있다.
WO15- 3 |  |  | 작업 지시 코드 | 작업 지시 코드는 고유 코드를 자동 부여한다.
WO15- 4 |  |  | 작업 정보 추가 | 주문이 들어오면 수주 코드를 통해 품목, 제품명, 수주량, 납품 예정일을 입력받는다.
WO15- 5 |  |  | 원자재 소요량 | 수주량 정보를 통해 원자재 소요량을 입력받는다.
WO15- 6 |  |  | 작업 라인 선택 | 생산 공정을 진행할 라인을 선택한다.
WO15- 7 |  |  | 작업 지시 일자 | YYYY-MM-DD 형태로 등록한다
WO15- 8 | 1 | 작업 지시 조회 | 지시 수량 등록 | 생산할 완제품의 수량을 등록한다.
생산실적관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 비고
RS- 1 | 1 | 생산 실적 관리 | 생산관리 | 권한이 있는 사용자는 생산실적을 관리한다.
RS- 2 | 1 | 생산 실적 등록 | 생산실적 추가 | 권한이 있는 사용자는 작업지시를 바탕으로 생산실적을 추가할 수 있다.
RS- 3 |  |  | 실적코드 생성 | 실적코드는 고유 코드를 자동으로 부여한다.
RS- 4 | 2 |  | 완료된 작업지시 목록 조회 | 완료된 작업지시 목록을 조회하고 선택하여 불러온다.
RS- 5 | 1 |  | 작업지시코드 등록 | 선택된 작업지시코드를 등록한다
RS- 6 |  |  | 라인코드 등록 | 선택된 라인코드를 등록한다.
RS- 7 |  |  | 품목코드 | 선택된 품목코드를 등록한다.
RS- 8 | 2 |  | 양품 | 기간동안 생산한 양품의 개수를 등록한다.
RS- 9 |  |  | 불량 | 기간동안 생산한 불량품의 개수를 등록한다.
RS- 10 |  |  | 불량사유 | 불량품의 있을 시 불량사유를 기록한다.
RS- 11 | 1 |  | 비고 | 이외의 사항은 비고에 기입한다.
RS- 12 | 3 | 생산 실적 조회 | 생산실적수정, 삭제 | 관리자와 권한이 있는 사용자는 검수후 수정, 삭제가 가능하다.
전체 재고관리
번호 | 우선순위 | 페이지명 | 요구사항명 | 상세내용 | 비고
ST17- 1 | 1 | 재고 관리 | 재고관리 | 창고에 보관되어 있는 완제품과 원자재의 양을 조회한다.
ST17- 2 |  |  | 재고현황확인 | 관리자와 권한이 있는 사용자는 창고에 보관되어 있는 원자재(주재료,부재료,포장자재)와 완제품의 수량을 확인할 수 있다.
ST17- 3 |  |  | 재고실사 | 관리자와 권한이 있는 사용자는 재고실사 후에 재고의 양을 수정할 수 있다.
ST17- 4 | 2 |  | 재고관리 담당자 | 재고 관리 담당자를 선택한다.
ST17- 5 | 3 |  | 창고 연동 | 재고 내역은 창고로부터 가져온다.

## DB정의서제출용
1 | 테이블명 | 사원 |  | 테이블ID |  |  |  | emp
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 사원 번호 | emp_num | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | 사원번호(IM000001형식으로 부여) = 사원ID / FK 부모컬럼
2 | 비밀번호 | emp_pw | varchar(64)
3 | 사원 이름 | emp_name | varchar(45)
4 | 생년월일 | birthdate | date
5 | 부서 이름 | dept_name | varchar(45)
6 | 직급 | position | enum |  |  |  |  | (사원,대리,과장,차장,부장) 열거형으로 단순 명시
7 | 전화번호 | phone_num | varchar(11) |  |  |  | ㅇ
8 | 내선번호 | hotline | varchar(11)
9 | 이메일 | email | varchar(100) |  |  |  | ㅇ
10 | 우편번호 | emp_post | varchar(45)
11 | 주소 | address | varchar(100)
12 | 입사일 | hire_date | date
13 | 프로필사진 | profilepic | varchar(1000)
14 | 퇴사일 | exp_date | date
15 | 재직여부 | emp_status | tinyint |  |  |  |  | 0: 재직중, 1: 휴직중(장기휴직), 2:퇴사 / default 0
16 | 권한 | emp_role | varchar(45) |  |  |  |  | 2진수로 권한 설정. ex) 1111 , 0101 , ... / 세션에 저장
2 | 테이블명 | 원자재 |  | 테이블ID |  |  |  | raw_material
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 원자재 코드 | raw_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | R0001, R0002, ...
2 | 원자재 이름 | raw_name | varchar(45) |  |  |  | ㅇ
3 | 원자재 종류 | raw_type | enum |  |  |  |  | (우유/크림/설탕/파우더/조미료/포장)
4 | 원자재 단위 | raw_unit | varchar(10) |  |  |  |  | (L,개,EA,g, ...) / 단위 값에 무엇이 들어갈지 몰라서 일단 enum => varchar로 수정
5 | 원자재 수량 | raw_amount | int
6 | 원자재 단가 | raw_price | int
7 | 원자재 유통기한 | raw_exp | date
8 | 원자재 비고 | raw_note | varchar(1000)
9 | 매입처코드 | buy_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK buy table buy_code
10 | 창고코드 | wh_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK warehouse table wh_code
3 | 테이블명 | 완제품 |  | 테이블ID |  |  |  | product
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 완제품 코드 | prod_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | P0001, P0002, ...
2 | 완제품 이름 | prod_name | varchar(45) |  |  |  | ㅇ
3 | 완제품 종류(맛?) | prod_taste | varchar(45) |  |  |  |  | 아이스크림 종류가 통 하나인데 굳이 이 컬럼이 필요할까 고민.
4 | 완제품 단위 | prod_unit | enum |  |  |  |  | 텁. 단위가 하나면 이 컬럼도 필요할까 고민
5 | 완제품 수량 | prod_amount | int
6 | 완제품 가격 | prod_price | int
7 | 완제품 유통기한 | prod_exp | date
8 | 완제품 비고 | prod_note | varchar(1000)
9 | 지점코드 | branch_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK : branch table branch_code
10 | 창고코드 | wh_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK warehouse table wh_code WH0001R WH0001P
11 | 수정일 | updatedate | datetime |  |  |  |  | default now() / 업데이트 될 때마다 now 함수사용
4 | 테이블명 | 소요량 |  | 테이블ID |  |  |  | requirement
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 소요량 코드 | req_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | RE0001, RE0002, ...
2 | 완제품 코드 | prod_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK product table prod_code
3 | 원자재 코드 | raw_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK raw_material table raw_code
4 | 소요량 등록일 | req_insertdate | datetime |  |  |  |  | default now()
5 | 소요량 | req_amount | int
6 | 소요량 비고 | req_note | varchar(1000)
7 | 수정일 | updatedate | datetime |  |  |  |  | default now() / 업데이트 될 때마다 now 함수사용
5 | 테이블명 | 생산 설비 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | facility
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 생산 라인 코드 | line_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | LI0001, LI0002, ...
2 | 생산 라인 이름 | line_name | varchar(45) |  |  |  |  | LI100A01 , LI = 생산라인 100= 공정 A = 라인이름 01 = 라인 갯수
3 | 생산 라인 위치 | line_location | varchar(45) |  |  |  |  | LI = 생산라인 100= 공정 A = 라인이름 01 = 라인 갯수
4 | 설비 전화번호 | line_phone | varchar(11) |  |  |  |  | 요구사항 정의서에 창고 연락처도 일단 있길래 넣어둠
5 | 생산 공정 | line_process | tinyint |  |  |  |  | 1: 1차공정, 2: 2차공정, 3: 3차공정 1,2,3 구분하는건 전부 tinyint
6 | 가동 상태 | line_status | tinyint |  |  |  |  | 1:가동중, 2:대기중, 3:고장
7 | 라인 등록일 | line_indate | date |  |  |  |  | default sysdate
8 | 생산 라인 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num / 사원 이름이 아닌 사번으로 표현, 클릭했을 때 직원 상세정보 팝업창 열람 가능
9 | 생산 라인 비고 | line_note | varchar(1000)
10 | 수정일 | updatedate | datetime |  |  |  |  | default now() / 업데이트 될 때마다 now 함수사용
6 | 테이블명 | 창고 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | warehouse
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 창고 코드 | wh_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | 원자재 / 완제품 구분 가능하게끔 WH0001R ¦ WH0001P
2 | 창고 이름 | wh_name | varchar(45) |  |  |  |  | check 제약 조건 사용 '%창고'
3 | 창고 종류 | wh_type | enum |  |  |  |  | R : 원자재 , P:완제품 / R,P로 명시 창고 코드에 R P 명시를 했는데 굳이 종류 컬럼이 필요한가 고민
3 | 창고 우편번호 | wh_post | varchar(45)
4 | 창고 주소 | wh_add | varchar(100) |  |  |  |  | 창고를 여러 지역에 둘 예정.
5 | 창고 전화번호 | wh_phone | varchar(45) |  |  |  | ㅇ
6 | 창고 가용 상태 | wh_status | emum |  |  |  |  | (Y,N)
7 | 완제품 코드 | prod_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK product table pro_code
8 | 원자재 코드 | raw_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK raw_material table raw_code
9 | 창고 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num
10 | 창고 비고 | wh_note | varchar(1000)
11 | 수정일 | updatedate | datetime |  |  |  |  | default now() / 업데이트 될 때마다 now 함수사용
7 | 테이블명 | 매입처(원자재 사오는) 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | buy
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 매입처 코드 | buy_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | BU0001, BU0002, ...
2 | 매입처 상호명 | buy_name | varchar(45)
3 | 매입처 사업자등록번호 | buy_reg | int |  |  |  | ㅇ
4 | 매입처 대표자 | buy_ceo | varchar(45)
5 | 매입처 담당자 | buy_emp | varchar(45) |  |  |  |  | 매입처의 담당 직원
6 | 구매담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | 본사(공장)의 구매 담당직원/ FK emp table emp_num
7 | 매입처 업종유형 | buy_type | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK raw_material(raw_type) / 원자재 종류와 매입처의 업종 유형과 동일
8 | 매입처 연락처 | buy_phone | varchar(11) |  |  |  | ㅇ
9 | 매입처 우편번호 | buy_post | varchar(45)
10 | 매입처 주소 | buy_add | varchar(100)
11 | 매입처 email | buy_email | varchar(45)
12 | 수정일 | updatedate | datetime |  |  |  |  | default now() / 업데이트 될 때마다 now 함수사용
8 | 테이블명 | 지점 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | branch
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 지점 코드 | branch_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | BR0001, BR0002, ...
2 | 지점명 | branch_name | varchar(45) |  |  |  | ㅇ | 지점 코드와 지점명을 구분할 필요가
3 | 사업자등록번호 | branch_reg | int |  |  |  | ㅇ
4 | 대표자명 | branch_ceo | varchar(45)
5 | 가맹 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | 본사(공장)의 가맹점 담당직원/ FK emp table emp_num
6 | 지점 연락처 | branch_phone | varchar(11)
7 | 지점 우편번호 | branch_post | varchar(45)
8 | 지점 주소 | branch_add | varchar(100)
9 | 지점 이메일 | branch_email | varchar(45)
10 | 수정일 | updatedate | datetime |  |  |  |  | default now() / 업데이트 될 때마다 now 함수사용
9 | 테이블명 | 발주 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | raw_order
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 발주 코드 | raw_order_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | 앞에문자2개 년월일_1 OB230924_1
2 | 발주처 | buy_name | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK buy table buy_name
3 | 제품명 | prod_name | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK product table prod_name
4 | 발주량 | raw_order_amount | int
5 | 발주 일자 | raw_order_date | date
6 | 입고예정일 | in_plan_date | date
7 | 발주 진행 상황 | raw_status | tinyint |  |  |  |  | (1: 발주전 2: 발주중 3: 발주확정)
8 | 발주 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num
9 | 수정일 | updatedate | datetime |  |  |  |  | default now() / 업데이트 될 때마다 now 함수사용
10 | 테이블명 | 수주 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | orders
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 수주 코드 | order_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | 앞에문자2개 년월일/지점코드 OS230925B_1
2 | 지점명 | branch_name | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | branch table branch_name / -> DB에 지점명 대신 지점 코드 입력
3 | 지점 코드 | branch_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | 지점 코드 추가 / FK - branch table branch_name
4 | 제품명 | prod_name | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK product table prod_name
5 | 주문량 | order_amount | int
6 | 수주 일자 | order_date | date
7 | 납품예정일 | out_plan_date | date
8 | 진행 상황 | order_status | tinyint |  |  |  |  | (1: 수주전 2: 수주중 3: 수주확정)
9 | 수주 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num
10 | 수정일 | updatedate | datetime |  |  |  |  | default now() / 업데이트 될 때마다 now 함수사용
11 | 테이블명 | 입고 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | in_material
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 입고 코드 | in_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | IN+년월일+거래처코드+1 IN230924_1
2 | 입고 창고 코드 | in_wh_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK warehouse table wh_code
3 | 발주 코드 | raw_order_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK raw_order table raw_order_code
4 | 입고 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num
5 | 입고 현황 | in_status | tinyint |  |  |  |  | (1: 입고전 2: 입고중 3: 입고확정)
6 | 수정일 | updatedate | datetime |  |  |  |  | default now() / 업데이트 될 때마다 now 함수사용
12 | 테이블명 | 출고 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | out_material
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 출고 코드 | out_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | OUT+년월일+지점코드 OUT230924_1
2 | 출고 창고 코드 | out_wh_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK warehouse table wh_code
3 | 수주 코드 | order_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK orders table order_code
4 | 출고 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num
5 | 출고 현황 | out_status | varchar(45) |  |  |  |  | (1: 출고전 2: 출고중 3: 출고확정)
6 | 수정일 | updatedate | datetime |  |  |  |  | default now() / 업데이트 될 때마다 now 함수사용
13 | 테이블명 | 작업 지시 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | work_order
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 작업 지시 코드 | work_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | WO0001, WO0002
2 | 작업지시자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num / (231006컬럼추가)
3 | 생산 라인 코드 | line_code | varchar(45) |  |  |  |  | FK
4 | 수주 코드 | order_code | varchar(45) |  |  |  |  | FK orders table order_code / (231006 컬럼 추가)
5 | 원자재 소요량 | raw_amount | int |  |  | ㅇ |  | FK raw_material table raw_amount / BOM 보류
6 | 작업 라인 | work_line | varchar(45) |  |  |  |  | 230925 : 생산작업라인만 할 것인지 아니면 창고로 이동 작업등도 다 따로 나눌 것인지
7 | 작업 지시 일자 | work_order_date | datetime |  |  |  |  | default now()
8 | 지시 수량 | order_amount | int
9 | 작업 완료 일자 | done_date | datetime |  |  |  |  | default now() / 업데이트 될 때마다 now 함수사용
다훈 : 8번 지시 수량이 수주에서 받는 주문량과 동일할 것 같음
14 | 테이블명 | 생산 실적 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | result
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 실적 코드 | result_code | varchar(45) |  |  |  |  | RS0001, RS0002, ...
2 | 완료 작업 목록 | ok_work_list | varchar(100)
3 | 작업 지시 코드 | work_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK work_order table work_code
4 | 라인 코드 | line_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK facility table line_code
5 | 품목 코드 | prod_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK product table prod_code
6 | 양품 | good_prod | int |  |  |  |  | 전체 = 양품+불량 / 양품 비율로 품질검사실행
7 | 불량 | faulty_prod | int
8 | 불량 사유 | faulty_reason | varchar(1000)
9 | 비고 | remark | varchar(1000)
| 지시수량 | order_amount | int
| 진행사항 | rs_process | tinyint
| 작업 완료일 | done_date
10 | 수정일 | updatedate | datetime |  |  |  |  | default now() / 업데이트 될 때마다 now 함수사용
15 | 테이블명 | 재고 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | stock
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 재고 코드 | stock_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | ST0001, ST0001, ...
2 | 재고 현황 | stock_status | varchar(45)
3 | 재고 실사 | stock_amount | int
4 | 재고 체크 날짜 | stock_date | date |  |  |  |  | default now() / 업데이트 될 때마다 now 함수사용
5 | 재고 관리 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num
6 | 창고코드 | wh_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK warehouse table wh_code
7 | 수정일 | updatedate | datetime |  |  |  |  | default now() / 업데이트 될 때마다 now 함수사용

## 231014DB
1 | 테이블명 | 사원 |  | 테이블ID |  |  |  | emp
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 사원 번호 | emp_num | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | 사원번호(IM000001형식으로 부여) = 사원ID / FK 부모컬럼
2 | 비밀번호 | emp_pw | varchar(64)
3 | 사원 이름 | emp_name | varchar(45)
4 | 생년월일 | birthdate | date
5 | 부서 이름 | dept_name | varchar(45)
6 | 직급 | position | enum |  |  |  |  | (사원,대리,과장,차장,부장) 열거형으로 단순 명시
7 | 전화번호 | phone_num | varchar(15) |  |  |  | ㅇ
8 | 내선번호 | hotline | varchar(15)
9 | 이메일 | email | varchar(100) |  |  |  | ㅇ
10 | 우편번호 | emp_post | varchar(45)
11 | 주소 | address | varchar(100)
12 | 입사일 | hire_date | date
13 | 프로필사진 | profilepic | varchar(1000)
14 | 퇴사일 | exp_date | date
15 | 재직여부 | emp_status | tinyint |  |  |  |  | 0: 재직중, 1: 휴직중(장기휴직), 2:퇴사 / default 0
16 | 권한 | emp_role | varchar(45) |  |  |  |  | 2진수로 권한 설정. ex) 1111 , 0101 , ... / 세션에 저장
2 | 테이블명 | 원자재 |  | 테이블ID |  |  |  | raw_material
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 원자재 코드 | raw_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | R0001, R0002, ...
2 | 원자재 이름 | raw_name | varchar(45) |  |  |  | ㅇ
3 | 원자재 종류 | raw_type | enum |  |  |  |  | (우유/크림/설탕/파우더/조미료/포장)
4 | 원자재 단위 | raw_unit | varchar(10) |  |  |  |  | (L,개,EA,g, ...) / 단위 값에 무엇이 들어갈지 몰라서 일단 enum => varchar로 수정
5 | 원자재 수량 | raw_amount | int
6 | 원자재 단가 | raw_price | int
7 | 원자재 유통기한 | raw_exp | date
8 | 원자재 비고 | raw_note | varchar(1000)
9 | 매입처코드 | buy_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK buy table buy_code
10 | 창고코드 | wh_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK warehouse table wh_code
3 | 테이블명 | 완제품 |  | 테이블ID |  |  |  | product
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 완제품 코드 | prod_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | P0001, P0002, ...
2 | 완제품 이름 | prod_name | varchar(45) |  |  |  | ㅇ
3 | 완제품 종류(맛?) | prod_taste | varchar(45)
4 | 완제품 단위 | prod_unit | enum |  |  |  |  | 텁(tub).
5 | 완제품 수량 | prod_amount | int
6 | 완제품 단가 | prod_price | int
7 | 완제품 유통기한 | prod_exp | date
8 | 완제품 비고 | prod_note | varchar(1000)
9 | 지점코드 | branch_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK : branch table branch_code
10 | 창고코드 | wh_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK warehouse table wh_code WH0001R WH0001P
4 | 테이블명 | 소요량 |  | 테이블ID |  |  |  | requirement
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 소요량 코드 | req_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | RE0001, RE0002, ...
2 | 완제품 코드 | prod_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK product table prod_code
3 | 원자재 코드 | raw_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK raw_material table raw_code
4 | 소요량 등록일 | req_insertdate | datetime |  |  |  |  | default now()
5 | 소요량 | req_amount | int
6 | 소요량 비고 | req_note | varchar(1000)
7 | 원자재명 | raw_name | varchar(45)
8 | 완제품 코드 | pord_name | varchar(45)
5 | 테이블명 | 생산 설비 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | facility
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 생산 라인 코드 | line_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | 생산 라인 : PR0001, PR0002… 검수 라인 : IN0001, IN0002… 포장 라인 : PA0001, PA0002…
2 | 생산 라인 이름 | line_name | varchar(45) |  |  |  |  | (생산라인, 검수라인, 포장라인)
3 | 생산 라인 위치 | line_location | varchar(45) |  |  |  |  | LI = 생산라인 100= 공정 A = 라인이름 01 = 라인 갯수
4 | 설비 전화번호 | line_phone | varchar(15)
5 | 생산 공정 | line_process | tinyint |  |  |  |  | 1: 1차공정, 2: 2차공정, 3: 3차공정
6 | 가동 상태 | line_status | tinyint |  |  |  |  | 1:가동중, 2:대기중, 3:고장
7 | 라인 등록일 | line_indate | date |  |  |  |  | default sysdate
8 | 생산 라인 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num / 사원 이름이 아닌 사번으로 표현, 클릭했을 때 직원 상세정보 팝업창 열람 가능
9 | 생산 라인 비고 | line_note | varchar(1000)
6 | 테이블명 | 창고 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | warehouse
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 창고 코드 | wh_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | 원자재 / 완제품 구분 가능하게끔 WH0001R ¦ WH0001P
2 | 창고 이름 | wh_name | varchar(45)
3 | 창고 종류 | wh_type | enum |  |  |  |  | R : 원자재 , P:완제품 / R,P로 명시
4 | 창고 우편번호 | wh_post | varchar(45)
5 | 창고 주소 | wh_location | varchar(100)
6 | 창고 전화번호 | wh_phone | varchar(15) |  |  |  | ㅇ
7 | 창고 가용 상태 | wh_status | emum |  |  |  |  | (Y,N)
8 | 완제품 코드 | prod_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK product table pro_code
9 | 원자재 코드 | raw_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK raw_material table raw_code
10 | 창고 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num
11 | 창고 비고 | wh_note | varchar(1000)
12 | 완제품 이름 | prod_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK product table pro_code
13 | 원자재 이름 | raw_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK raw_material table raw_code
7 | 테이블명 | 매입처(원자재 사오는) 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | buy
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 매입처 코드 | buy_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | BU0001, BU0002, ...
2 | 매입처 상호명 | buy_name | varchar(45)
3 | 매입처 사업자등록번호 | buy_reg | int |  |  |  | ㅇ
4 | 매입처 대표자 | buy_ceo | varchar(45)
5 | 매입처 담당자 | buy_emp | varchar(45) |  |  |  |  | 매입처의 담당 직원
6 | 구매담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | 본사(공장)의 구매 담당직원/ FK emp table emp_num
7 | 매입처 업종유형 | buy_type | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK raw_material(raw_type) / 원자재 종류와 매입처의 업종 유형과 동일
8 | 매입처 연락처 | buy_phone | varchar(11) |  |  |  | ㅇ
9 | 매입처 우편번호 | buy_post | varchar(45)
10 | 매입처 주소 | buy_add | varchar(100)
11 | 매입처 email | buy_email | varchar(45)
8 | 테이블명 | 지점 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | branch
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 지점 코드 | branch_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | BR0001, BR0002, ...
2 | 지점명 | branch_name | varchar(45) |  |  |  | ㅇ
3 | 사업자등록번호 | branch_reg | int |  |  |  | ㅇ
4 | 대표자명 | branch_ceo | varchar(45)
5 | 가맹 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | 본사(공장)의 가맹점 담당직원/ FK emp table emp_num
6 | 지점 연락처 | branch_phone | varchar(15)
7 | 지점 우편번호 | branch_post | varchar(45)
8 | 지점 주소 | branch_add | varchar(100)
9 | 지점 이메일 | branch_email | varchar(45)
9 | 테이블명 | 발주 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | raw_order
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 발주 코드 | raw_order_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | OB230924_1, OB230924_2 ,..
2 | 발주처 | buy_name | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK buy table buy_name
3 | 원자재명 | raw_name | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK raw_material table raw_name
4 | 발주량 | raw_order_amount | int
5 | 발주 일자 | raw_order_date | date |  |  |  |  | default (current_date)
6 | 입고예정일 | in_plan_date | date
7 | 발주 진행 상황 | raw_status | tinyint |  |  |  |  | (1: 발주중 2: 발주확정)
8 | 발주 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num
10 | 테이블명 | 수주 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | orders
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 수주 코드 | order_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | 앞에문자2개 년월일/지점코드 OS230925B_1
2 | 지점명 | branch_name | varchar(45)
3 | 지점 코드 | branch_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK branch table branch_name
4 | 제품명 | prod_name | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK product table prod_name
5 | 주문량 | order_amount | int
6 | 수주 일자 | order_date | date |  |  |  |  | default (current_date)
7 | 납품예정일 | out_plan_date | date
8 | 진행 상황 | order_status | tinyint |  |  |  |  | (1: 대기중 2: 생산중 3: 생산완료 4: 납품완료)
9 | 수주 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num
11 | 테이블명 | 입고 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | in_material
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 입고 코드 | in_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | "IN" + "년/월/일" + "_" + "거래처코드번호" _ 0001 / ex) IN231014_5_0001 , IN231014_5_0002, ...
2 | 입고 창고 코드 | in_wh_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK warehouse table wh_code
3 | 발주 코드 | raw_order_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK raw_order table raw_order_code
4 | 거래처 코드 | buy_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK buy table buy_code
5 | 입고량 | in_amount | int
6 | 입고 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num
7 | 입고 현황 | in_status | tinyint |  |  |  |  | (1: 입고전 2: 입고중 3: 입고확정)
7 | 원자재명 | raw_name | varchar(45)
12 | 테이블명 | 출고 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | out_material
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 출고 코드 | out_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | OUT+년월일+지점코드 OUT230924_1
2 | 출고 창고 코드 | out_wh_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK warehouse table wh_code
3 | 수주 코드 | order_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK orders table order_code
4 | 출고 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num
5 | 출고 현황 | out_status | varchar(45) |  |  |  |  | (1: 출고전 2: 출고중 3: 출고확정)
6 | 출고 날짜 | out_date | date
7 | 출고량 | out_amount | int
13 | 테이블명 | 작업 지시 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | work_order
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 작업 지시 코드 | work_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | WO0001, WO0002
2 | 작업지시자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num
3 | 생산 라인 코드 | line_code | varchar(45) |  |  |  |  | FK facility table line_code
4 | 라인명 | line_name | varchar(45)
5 | 수주 코드 | order_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK orders table order_code
6 | 원자재 소요량 | raw_amount | int |  |  | ㅇ |  | FK raw_material table raw_amount / BOM 보류
7 | 작업 라인 | work_line | varchar(45) |  |  |  |  | 230925 : 생산작업라인만 할 것인지 아니면 창고로 이동 작업등도 다 따로 나눌 것인지
8 | 제품명 | prod_name | varchar(45)
9 | 지시 수량 | order_amount | int |  |  | ㅇ |  | FOREIGN KEY(order_code) REFERENCES orders(order_code) ON UPDATE CASCADE
10 | 생산 공정 | line_process | varchar(15)
11 | 작업 지시 일자 | work_order_date | date |  |  |  |  | default (current_date)
12 | 지점 코드 | branch_code | varchar(45)
13 | 작업 완료 일자 | done_date | date |  |  |  |  | default (current_date) / 완료 버튼을 누를시
14 | 테이블명 | 생산 실적 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | result
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 실적 코드 | result_code | varchar(45) |  |  |  |  | RS0001, RS0002, ...
2 | 완료 작업 목록 | ok_work_list | varchar(100)
3 | 작업 지시 코드 | work_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK work_order table work_code
4 | 작업 지시 완료 날짜 | done_date | date
5 | 라인 코드 | line_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK facility table line_code
6 | 제품명 | prod_name | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK product table prod_name
7 | 지시수량 | order_amount | int |  |  | ㅇ
8 | 양품 | good_prod | int |  |  |  |  | 전체 = 양품+불량 / 양품 비율로 품질검사실행
9 | 불량 | faulty_prod | int
10 | 불량 사유 | faulty_reason | varchar(1000)
11 | 비고 | remark | varchar(1000)
12 | 진행사항 | rs_process | tinyint
15 | 테이블명 | 재고 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | stock
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 재고 코드 | stock_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | ST0001, ST0001, ...
2 | 완제품 코드 | prod_code | varchar(45)
3 | 원자재 코드 | raw_code | varchar(45)
4 | 재고 수량 | stock_status | int
5 | 재고 실수량 | stock_amount | int
6 | 재고 체크 날짜 | stock_date | date |  |  |  |  | default (current_date)
7 | 재고 관리 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num
8 | 창고코드 | wh_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK warehouse table wh_code

## 231014DB의 사본
1 | 테이블명 | 사원 |  | 테이블ID |  |  |  | emp
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 사원 번호 | emp_num | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | 사원번호(IM000001형식으로 부여) = 사원ID / FK 부모컬럼
2 | 비밀번호 | emp_pw | varchar(64)
3 | 사원 이름 | emp_name | varchar(45)
4 | 생년월일 | birthdate | date
5 | 부서 이름 | dept_name | varchar(45)
6 | 직급 | position | enum |  |  |  |  | (사원,대리,과장,차장,부장) 열거형으로 단순 명시
7 | 전화번호 | phone_num | varchar(15) |  |  |  | ㅇ
8 | 내선번호 | hotline | varchar(15)
9 | 이메일 | email | varchar(100) |  |  |  | ㅇ
10 | 우편번호 | emp_post | varchar(45)
11 | 주소 | address | varchar(100)
12 | 입사일 | hire_date | date
13 | 프로필사진 | profilepic | varchar(1000)
14 | 권한 | emp_role | varchar(45) |  |  |  |  | 2진수로 권한 설정. ex) 1111 , 0101 , ... / 세션에 저장
2 | 테이블명 | 원자재 |  | 테이블ID |  |  |  | raw_material
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 원자재 코드 | raw_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | R0001, R0002, ...
2 | 원자재 이름 | raw_name | varchar(45) |  |  |  | ㅇ
3 | 원자재 종류 | raw_type | enum |  |  |  |  | (우유/크림/설탕/파우더/조미료/포장)
4 | 원자재 단가 | raw_price | int
5 | 원자재 비고 | raw_note | varchar(1000)
3 | 테이블명 | 완제품 |  | 테이블ID |  |  |  | product
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 완제품 코드 | prod_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | P0001, P0002, ...
2 | 완제품 이름 | prod_name | varchar(45) |  |  |  | ㅇ
3 | 완제품 종류(맛?) | prod_taste | varchar(45)
4 | 완제품 단가 | prod_price | int
5 | 완제품 비고 | prod_note | varchar(1000)
4 | 테이블명 | 소요량 |  | 테이블ID |  |  |  | requirement
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 소요량 코드 | req_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | RE0001, RE0002, ...
2 | 완제품 코드 | prod_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK product table prod_code
3 | 원자재 코드 | raw_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK raw_material table raw_code
4 | 소요량 | req_amount | int
5 | 소요량 비고 | req_note | varchar(1000)
6 | 원자재명 | raw_name | varchar(45)
7 | 완제품 코드 | pord_name | varchar(45)
5 | 테이블명 | 생산 설비 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | facility
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 생산 라인 코드 | line_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | 생산 라인 : PR0001, PR0002… 검수 라인 : IN0001, IN0002… 포장 라인 : PA0001, PA0002…
2 | 생산 라인 이름 | line_name | varchar(45) |  |  |  |  | (생산라인, 검수라인, 포장라인)
3 | 설비 전화번호 | line_phone | varchar(15)
4 | 생산 공정 | line_process | tinyint |  |  |  |  | 1: 1차공정, 2: 2차공정, 3: 3차공정
5 | 가동 상태 | line_status | tinyint |  |  |  |  | 1:가동중, 2:대기중, 3:고장
6 | 생산 라인 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num / 사원 이름이 아닌 사번으로 표현, 클릭했을 때 직원 상세정보 팝업창 열람 가능
7 | 생산 라인 비고 | line_note | varchar(1000)
6 | 테이블명 | 창고 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | warehouse
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 창고 코드 | wh_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | 원자재 / 완제품 구분 가능하게끔 WH0001R ¦ WH0001P
2 | 창고 이름 | wh_name | varchar(45)
3 | 창고 종류 | wh_type | enum |  |  |  |  | R : 원자재 , P:완제품 / R,P로 명시
4 | 창고 주소 | wh_location | varchar(100)
5 | 창고 전화번호 | wh_phone | varchar(15) |  |  |  | ㅇ
6 | 창고 가용 상태 | wh_status | emum |  |  |  |  | (Y,N)
7 | 완제품 코드 | prod_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK product table pro_code
8 | 원자재 코드 | raw_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK raw_material table raw_code
9 | 창고 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num
10 | 창고 비고 | wh_note | varchar(1000)
11 | 완제품 이름 | prod_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK product table pro_code
12 | 원자재 이름 | raw_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK raw_material table raw_code
7 | 테이블명 | 매입처(원자재 사오는) 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | buy
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 매입처 코드 | buy_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | BU0001, BU0002, ...
2 | 매입처 상호명 | buy_name | varchar(45)
3 | 매입처 사업자등록번호 | buy_reg | int |  |  |  | ㅇ
4 | 매입처 대표자 | buy_ceo | varchar(45)
5 | 매입처 담당자 | buy_emp | varchar(45) |  |  |  |  | 매입처의 담당 직원
6 | 구매담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | 본사(공장)의 구매 담당직원/ FK emp table emp_num
7 | 매입처 업종유형 | buy_type | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK raw_material(raw_type) / 원자재 종류와 매입처의 업종 유형과 동일
8 | 매입처 연락처 | buy_phone | varchar(11) |  |  |  | ㅇ
9 | 매입처 우편번호 | buy_post | varchar(45)
10 | 매입처 주소 | buy_add | varchar(100)
11 | 매입처 email | buy_email | varchar(45)
8 | 테이블명 | 지점 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | branch
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 지점 코드 | branch_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | BR0001, BR0002, ...
2 | 지점명 | branch_name | varchar(45) |  |  |  | ㅇ
3 | 사업자등록번호 | branch_reg | int |  |  |  | ㅇ
4 | 대표자명 | branch_ceo | varchar(45)
5 | 가맹 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | 본사(공장)의 가맹점 담당직원/ FK emp table emp_num
6 | 지점 연락처 | branch_phone | varchar(15)
7 | 지점 우편번호 | branch_post | varchar(45)
8 | 지점 주소 | branch_add | varchar(100)
9 | 지점 이메일 | branch_email | varchar(45)
9 | 테이블명 | 발주 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | raw_order
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 발주 코드 | raw_order_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | OB230924_1, OB230924_2 ,..
2 | 발주처 | buy_name | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK buy table buy_name
3 | 원자재명 | raw_name | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK raw_material table raw_name
4 | 발주량 | raw_order_amount | int
5 | 발주 일자 | raw_order_date | date |  |  |  |  | default (current_date)
6 | 입고예정일 | in_plan_date | date
7 | 발주 진행 상황 | raw_status | tinyint |  |  |  |  | (1: 발주중 2: 발주확정)
8 | 발주 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num
10 | 테이블명 | 수주 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | orders
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 수주 코드 | order_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | 앞에문자2개 년월일/지점코드 OS230925B_1
2 | 지점 코드 | branch_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK branch table branch_name
3 | 제품명 | prod_name | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK product table prod_name
4 | 주문량 | order_amount | int
5 | 수주 일자 | order_date | date |  |  |  |  | default (current_date)
6 | 납품예정일 | out_plan_date | date
7 | 진행 상황 | order_status | tinyint |  |  |  |  | (1: 대기중 2: 생산중 3: 생산완료 4: 납품완료)
8 | 수주 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num
11 | 테이블명 | 입고 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | in_material
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 입고 코드 | in_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | "IN" + "년/월/일" + "_" + "거래처코드번호" _ 0001 / ex) IN231014_5_0001 , IN231014_5_0002, ...
2 | 입고 창고 코드 | in_wh_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK warehouse table wh_code
3 | 발주 코드 | raw_order_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK raw_order table raw_order_code
4 | 거래처 코드 | buy_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK buy table buy_code
5 | 입고량 | in_amount | int
6 | 입고 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num
7 | 입고 현황 | in_status | tinyint |  |  |  |  | (1: 입고전 2: 입고중 3: 입고확정)
8 | 원자재명 | raw_name | varchar(45)
12 | 테이블명 | 출고 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | out_material
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 출고 코드 | out_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | OUT+년월일+지점코드 OUT230924_1
2 | 출고 창고 코드 | out_wh_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK warehouse table wh_code
3 | 수주 코드 | order_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK orders table order_code
4 | 출고 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num
5 | 출고 현황 | out_status | varchar(45) |  |  |  |  | (1: 출고전 2: 출고중 3: 출고확정)
6 | 출고 날짜 | out_date | date
7 | 출고량 | out_amount | int
13 | 테이블명 | 작업 지시 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | work_order
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 작업 지시 코드 | work_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | WO0001, WO0002
2 | 작업지시자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num
3 | 생산 라인 코드 | line_code | varchar(45) |  |  |  |  | FK facility table line_code
4 | 라인명 | line_name | varchar(45)
5 | 수주 코드 | order_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK orders table order_code
6 | 제품명 | prod_name | varchar(45)
7 | 지시 수량 | order_amount | int |  |  | ㅇ |  | FOREIGN KEY(order_code) REFERENCES orders(order_code) ON UPDATE CASCADE
8 | 생산 공정 | line_process | varchar(15)
9 | 작업 지시 일자 | work_order_date | date |  |  |  |  | default (current_date)
10 | 지점 코드 | branch_code | varchar(45)
11 | 작업 완료 일자 | done_date | date |  |  |  |  | default (current_date) / 완료 버튼을 누를시
14 | 테이블명 | 생산 실적 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | result
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 실적 코드 | result_code | varchar(45) |  |  |  |  | RS0001, RS0002, ...
2 | 작업 지시 코드 | work_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK work_order table work_code
3 | 작업 지시 완료 날짜 | done_date | date
4 | 라인 코드 | line_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK facility table line_code
5 | 제품명 | prod_name | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK product table prod_name
6 | 지시수량 | order_amount | int |  |  | ㅇ
7 | 양품 | good_prod | int |  |  |  |  | 전체 = 양품+불량 / 양품 비율로 품질검사실행
8 | 불량 | faulty_prod | int
9 | 불량 사유 | faulty_reason | varchar(1000)
10 | 비고 | remark | varchar(1000)
15 | 테이블명 | 재고 관리 |  | 테이블ID |  |  |  | stock
no | 컬럼명 | 컬럼ID | 자료형 | NN | PK | FK | UK | 비고
1 | 재고 코드 | stock_code | varchar(45) |  | ㅇ |  |  | ST0001, ST0001, ...
2 | 완제품 코드 | prod_code | varchar(45)
3 | 원자재 코드 | raw_code | varchar(45)
4 | 재고 수량 | stock_status | int
5 | 재고 실수량 | stock_amount | int
6 | 재고 체크 날짜 | stock_date | date |  |  |  |  | default (current_date)
7 | 재고 관리 담당자 | emp_num | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK emp table emp_num
8 | 창고코드 | wh_code | varchar(45) |  |  | ㅇ |  | FK warehouse table wh_code